Памятка передачи договора в КО

Проектирование

- Оформлен договор проектирования.

- Бриф заполнен корректно, учтены все пункты и индивидуальные пожелания заказчика.

- В работу на проектирование передана финальная версия Дизайн-проекта (если есть дизайн)

- Все нестандартные позиции согласованы с проектным отделом и отображены на проекте.

- Все нестандартные позиции в смете согласованны (экономист, снабжение, строительный отдел), расчет предоставлен в сопроводительном письме.

- При проектировании обязательно проводить сверку с закладными, проверять что бы закладные не попадали на перегородки.

- Эскизный проект оформлен по стандартам (Стандарты ждем от проектного отдела, в разработке)

- При разработке Индивидуального проекта, перед отправкой сметного расчета заказчику, необходимо организовать встречу с КО и СО, для предварительной проверки и обсуждения деталей проекта и сметы.

Сметный расчет

- Все нестандартные позиции в смете согласованны (экономист, снабжение, строительный отдел), расчет предоставлен в сопроводительном письме.

- Передается в работу актуальная смета, последняя версия, в 1с выложен исходник сметы в excel.

- Смета в договоре должна ясно показывать, что нужно сделать. Например, Радиатор - название, Заземление – его тип, и т.д

- Котельная продана отдельным договором. Если продажа идет в рамках общего договора по инженерии, то чистовая отделка в котельной выполняется нами

- На момент заключения договора с заказчиком все согласовано по комплектации и нет открытых вопросов по смете.

- Проверить наличие бытовки, при необходимости включить в смету

- При продаже ТО1, смотрим какой дом и выбираем соответствующее наполнение. Если дом каменный, заходим в фотоотчет этапа окна и двери, проверяем проклеены ли оконные проемы снаружи (места с пеной). Если да – убираем ТО1. 
Если не проклеены – оставляем ТО и меняем описание «проклейка пароизоляции, осмотр и регулировка окон и дверей, проверка состояния кровли, проверка состояния фундамента»

Оформление договора

- Подписана актуальная версия договора. Если есть изменения в тексте, они согласованы юристом и при передаче отражены в сопроводительном письме

- Подписана актуальная версия проекта (планы этажей, ОВВК, электрика, вентиляция) сразу в договоре или в ДС после проектирования

- Подписан с заказчиком в оригинале договор и необходимые ДС и остальные документы к договору. При отсутствии оригинала есть подтверждение от заказчика в ЛК о сроках его оформления. Стараемся подписать по ЭЦП.

- Номер и дата договора соответствует в 1С и ДС. Ссылки на другой номер договора корректные

- Стоимость договора по смете соответствует сумме в тексте и в 1С. Суммы этапов в договоре и 1С совпадают

- График платежей стандартный. При индивидуальном ГП суммы оплат покрывают этапы (нет работы в кредит).

- В ГП актуальная информация - этапы отражают действующий состав работ, момент внесения платежа указан корректно и точно

- Оплата по договору поступила в утвержденные договором сроки

- Оплата по договору получена от заказчика в полном объеме (по договору и по ДС в случае необходимости) и перекрывает хотя бы 1 этап

- В ДС на увеличение стоимости прописаны сроки внесения платежа. Эти оплаты покрывают нужные этапы и не дают работу в кредит

- При существенном изменении комплектации договора после перепроектирования/внесения дополнительных этапов, в ДС включается увеличение сроков по договору

Передача договора в КО

- Все договоренности устные и особые условия по цене отражены в сопроводительном письме по приемке договора

- Все нестандартные позиции, должны быть зафиксированы в ЛК с заказчиком, сопроводительным письмом прикрепляться к проектам и сметам, сопроводительное письмо прикреплять в 1с, на этапы оно дублируется МКО и Прорабу.

- При заключении договора на объект, где работы не велись длительное время, выполнен выезд на участок с ИТН. В индивидуальных случаях возможен осмотр прорабом или консультация с рук МС по присланным от заказчика фото. Все замечания с выезда проработаны.

- При наличии Дизайн проекта он выложен в 1С и учтен в сметах для заказчика

- Сканы всех подписанных документов выложены в 1С, хорошо видны и читаются

- Договор и остальные документы оформлены надлежащим образом. Есть подписи, печати, документ сшит при необходимости правильно

- Рента плановая в 1С посчитана

- Исполнение договора предполагает непрерывное строительство. Нет работ от заказчика, которые он выполняет между нашими этапами. В случае такой необходимости подобные работы должны быть согласованы с СО и МКО для корректного учета дополнительных затрат и условий договора (исключая котельную)

- Оригиналы всех подписанных документов переданы МКО

- Договоры передаются в комплексе. Отделка + инженерия, покраска имитации + монтаж и т.д

- Договор передается в тот момент времени, когда компания физически может начать его исполнение. На 26.10.23 МС возможна к передаче не ранее сдачи 2/3 кровли. 
-Передача договора на имитацию бруса, оптимальна к передаче на окончании скрытых работ. ------Передача договора на котельную к окончанию работ по договору на отделку.

- В 1С заполнена информация о клиенте

- При наличии правил поселка они приложены в 1С

- В 1С адрес участка прописан верно и полностью

- В 1С выбран источник оплаты заказчиком (ББН/Наличный расчет/Кредитный расчет)